Детская музыкальная школа № 12 им. П.И. Чайковского

Календарный план реализации

арт – проекта «Чайковский. Диалоги»

| Мероприятие | Сроки проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| Открытая музыкальная интернет – сессия «Навстречу Чайковскому» | 10 января 2025 – 31 марта 2025 | В онлайн режиме |
| X Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры» | 1 февраля 2025 – 31 марта 2025 | В заочной форме |
| Концерт солистов, ансамблей и коллективов «Чайковский: диалоги с XIX веком» | 19 марта 2025 | Концертный зал ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |
| Лекционная программа «Слушаем о Чайковском» | март – апрель 2025 | ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |
| Мастер – классы «Играем Чайковского» по специальности «Духовые и ударные инструменты» | 3 апреля 2025 | Концертный зал ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |
| Мастер – классы «Играем Чайковского» по специальности «Фортепиано» | 3 апреля 2025 | Концертный зал ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |
| Мастер – классы «Играем Чайковского» по специальности «Струнные инструменты» | 17 апреля 2025 | Концертный зал ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |
| Концерт солистов, ансамблей и коллективов «Чайковский: диалоги с XX веком» | 17 апреля 2025 | Концертный зал ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского |